## backlog-lung-life
Tipo de Incidencia | Clave de incidencia | ID de la incidencia | Resumen | Persona asignada | ID de la persona asignada | Informador | ID del informador | Prioridad | Estado | ResoluciÃ³n | Creada | Actualizada | Fecha de vencimiento
Subtask | CAP-179 | 10491 | Crear tests de actualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 20:58 | 2026-01-14 20:58
Subtask | CAP-178 | 10489 | Validar que solo el mÃ©dico propietario pueda editar | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 20:58 | 2026-01-14 20:58
Subtask | CAP-177 | 10487 | Implementar endpoint PUT /api/pacientes/:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 20:58 | 2026-01-14 20:58
Subtask | CAP-176 | 10485 | Reutilizar formulario de creaciÃ³n en modo ediciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 20:58 | 2026-01-14 20:58
Historia | CAP-175 | 10483 | Editar Paciente (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-14 20:44 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-174 | 10450 | Crear tests de auditorÃ­a | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 17:34 | 2026-01-14 17:34
Subtask | CAP-173 | 10448 | DiseÃ±ar vista de logs en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 17:33 | 2026-01-14 17:34
Subtask | CAP-172 | 10446 | Crear endpoint GET /api/audit-logs | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 17:33 | 2026-01-14 17:34
Subtask | CAP-171 | 10444 | Implementar middleware de auditorÃ­a | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 17:33 | 2026-01-14 17:34
Subtask | CAP-170 | 10442 | Crear entidad AuditLog en TypeORM | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 17:32 | 2026-01-14 17:33
Historia | CAP-169 | 10440 | Logs de AuditorÃ­a (Administrador) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-14 17:30 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-24
Subtask | CAP-168 | 10407 | Crear tests de exportaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:51 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-167 | 10405 | Implementar descarga en frontend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:50 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-166 | 10403 | Crear endpoint GET /api/predicciones/export | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:50 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-165 | 10401 | Implementar generaciÃ³n de CSV en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:50 | 2026-01-14 17:36
Historia | CAP-164 | 10399 | Exportar Reporte de Predicciones (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-14 11:49 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-24
Subtask | CAP-163 | 10398 | Crear tests de rendimiento | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:48 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-162 | 10396 | Optimizar consultas con Ã­ndices | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:48 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-161 | 10394 | Implementar grÃ¡ficos con Chart.js | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:48 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-160 | 10392 | Implementar queries agregadas en BD | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:48 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-159 | 10390 | Crear endpoint GET /api/analytics/medico/:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:48 | 2026-01-14 17:36
Subtask | CAP-158 | 10388 | DiseÃ±ar dashboard en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-14 11:47 | 2026-01-14 17:36
Historia | CAP-157 | 10386 | Dashboard de EstadÃ­sticas (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-14 11:45 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-24
Subtask | CAP-156 | 10353 | Crear tests de actualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-13 23:01
Subtask | CAP-155 | 10351 | Validar que solo se editen campos permitidos | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-13 23:01
Subtask | CAP-154 | 10349 | Implementar endpoint PATCH /api/pacientes/me | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-13 23:01
Subtask | CAP-153 | 10347 | Crear formulario de ediciÃ³n en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 23:01 | 2026-01-13 23:01
Historia | CAP-152 | 10345 | Editar Datos de Contacto (Paciente) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 22:59 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-151 | 10344 | Crear tests de visualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:57 | 2026-01-13 22:57
Subtask | CAP-150 | 10342 | Traducir factores de riesgo a lenguaje simple | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:57 | 2026-01-13 22:57
Subtask | CAP-149 | 10340 | Filtrar datos sensibles en respuesta | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:57 | 2026-01-13 22:57
Subtask | CAP-148 | 10338 | Crear endpoint GET /api/predicciones/me | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:57 | 2026-01-13 22:57
Subtask | CAP-147 | 10336 | DiseÃ±ar vista de resultados simplificada | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:57 | 2026-01-13 22:57
Historia | CAP-146 | 10334 | Ver Resultados de Predicciones (Paciente) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 22:45 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-145 | 10333 | Crear tests de visualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:41 | 2026-01-13 22:41
Subtask | CAP-144 | 10331 | Incluir Ãºltima predicciÃ³n en respuesta | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:41 | 2026-01-13 22:41
Subtask | CAP-143 | 10329 | Implementar Guard para verificar rol de paciente | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:41 | 2026-01-13 22:41
Subtask | CAP-142 | 10327 | Crear endpoint GET /api/pacientes/me | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:41 | 2026-01-13 22:41
Subtask | CAP-141 | 10325 | DiseÃ±ar vista de perfil en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:41 | 2026-01-13 22:41
Historia | CAP-140 | 10323 | Ver Perfil y Datos Propios (Paciente) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 22:36 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-139 | 10322 | Crear tests de visualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Subtask | CAP-138 | 10320 | Implementar grÃ¡fico de lÃ­nea con Chart.js o Recharts | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Subtask | CAP-137 | 10318 | Agregar modal de detalles de predicciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Subtask | CAP-136 | 10316 | Implementar ordenamiento por fecha DESC | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Subtask | CAP-135 | 10314 | Crear endpoint GET /api/predicciones?pacienteId=:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Subtask | CAP-134 | 10312 | DiseÃ±ar vista de historial en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:23 | 2026-01-13 22:23
Historia | CAP-133 | 10310 | Ver Historial de Predicciones (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Low | Por hacer |  | 2026-01-13 22:19 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-132 | 10309 | Crear tests de visualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:07 | 2026-01-13 22:07
Subtask | CAP-131 | 10307 | Agregar animaciones de transiciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:06 | 2026-01-13 22:06
Subtask | CAP-130 | 10305 | Implementar grÃ¡fico de barras para feature importance | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:06 | 2026-01-13 22:06
Subtask | CAP-129 | 10303 | Crear componente reutilizable para badge de riesgo | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:06 | 2026-01-13 22:06
Subtask | CAP-128 | 10301 | DiseÃ±ar vista de resultados en Ionic con Material Design | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 22:06 | 2026-01-13 22:06
Historia | CAP-126 | 10297 | Visualizar Resultado de PredicciÃ³n (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Low | Por hacer |  | 2026-01-13 22:03 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-125 | 10296 | Crear tests de integraciÃ³n backend-ML | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:50 | 2026-01-13 20:50
Subtask | CAP-124 | 10294 | Crear tests de rendimiento y accuracy | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:50 | 2026-01-13 20:50
Subtask | CAP-123 | 10292 | Documentar preprocesamiento y features utilizadas | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:50 | 2026-01-13 20:50
Subtask | CAP-122 | 10290 | Crear entidad Prediccion en TypeORM | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-121 | 10288 | Configurar timeout de 3 segundos en request | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-120 | 10286 | Implementar extracciÃ³n de feature importance | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-119 | 10284 | Crear endpoint POST /api/predicciones | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-118 | 10282 | Implementar pipeline de preprocesamiento | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-117 | 10280 | Crear servicio MLService con mÃ©todo predict() | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-116 | 10278 | Serializar modelo entrenado (.pkl o .h5) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:49 | 2026-01-13 20:49
Subtask | CAP-115 | 10276 | Entrenar modelo ML con dataset de cÃ¡ncer pulmonar | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:48 | 2026-01-13 20:48
Historia | CAP-114 | 10274 | Ejecutar PredicciÃ³n ML (Sistema) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Highest | Por hacer |  | 2026-01-13 20:41 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-113 | 10273 | Crear tests de validaciÃ³n de formulario | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Subtask | CAP-112 | 10271 | Implementar navegaciÃ³n entre pasos del formulario | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Subtask | CAP-111 | 10269 | DiseÃ±ar tooltips informativos para cada campo | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Subtask | CAP-110 | 10267 | Crear servicio PrediccionesService.solicitarPrediccion() | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Subtask | CAP-109 | 10265 | Implementar validaciones con Reactive Forms | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Subtask | CAP-108 | 10263 | DiseÃ±ar formulario multi-paso en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 20:39 | 2026-01-14 19:17 | 2026-01-17
Historia | CAP-107 | 10261 | Capturar Datos ClÃ­nicos para PredicciÃ³n (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 19:57 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-17
Subtask | CAP-106 | 10260 | Crear tests de visualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:55 | 2026-01-13 19:55
Subtask | CAP-105 | 10258 | Incluir historial de predicciones en respuesta | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:55 | 2026-01-13 19:55
Subtask | CAP-104 | 10256 | Crear endpoint GET /api/pacientes/:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:55 | 2026-01-13 19:55
Subtask | CAP-103 | 10254 | DiseÃ±ar vista de detalles en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:55 | 2026-01-13 19:55
Historia | CAP-102 | 10252 | Ver Detalles de Paciente (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Highest | Por hacer |  | 2026-01-13 19:52 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-100 | 10250 | Crear tests de bÃºsqueda y filtrado | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:33 | 2026-01-13 19:33
Subtask | CAP-99 | 10248 | Optimizar consulta con Ã­ndices en BD (nombre, rut) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:33 | 2026-01-13 19:33
Subtask | CAP-98 | 10246 | Implementar query parameters en GET /api/pacientes | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:33 | 2026-01-13 19:33
Subtask | CAP-97 | 10244 | Agregar filtro dropdown de nivel de riesgo | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:33 | 2026-01-13 19:33
Subtask | CAP-96 | 10242 | Agregar campo de bÃºsqueda con debounce (RxJS) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:33 | 2026-01-13 19:33
Historia | CAP-95 | 10240 | Buscar y Filtrar Pacientes (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 19:31 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-94 | 10239 | Crear tests de rendimiento | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:10 | 2026-01-13 19:10
Subtask | CAP-93 | 10237 | Incluir Ãºltima predicciÃ³n en el query (JOIN) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:09 | 2026-01-13 19:09
Subtask | CAP-92 | 10235 | Agregar Ã­ndice en BD (medicoId + fecha_registro) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:09 | 2026-01-13 19:09
Subtask | CAP-91 | 10233 | Implementar filtro por mÃ©dico en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:09 | 2026-01-13 19:09
Subtask | CAP-90 | 10231 | Crear endpoint GET /api/pacientes?medicoId=:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:09 | 2026-01-13 19:09
Subtask | CAP-89 | 10229 | DiseÃ±ar componente de listado en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 19:09 | 2026-01-13 19:09
Historia | CAP-88 | 10227 | Listar Pacientes Propios (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 17:30 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-87 | 10226 | Crear tests unitarios y E2E | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-13 17:28
Subtask | CAP-86 | 10224 | Implementar cÃ¡lculo automÃ¡tico de edad | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-13 17:27
Subtask | CAP-85 | 10222 | Agregar relaciÃ³n ManyToOne: Paciente â†’ MÃ©dico | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-13 17:27
Subtask | CAP-84 | 10220 | Crear entidad Paciente en TypeORM | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-13 17:27
Subtask | CAP-83 | 10218 | Implementar endpoint POST /api/pacientes en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:27 | 2026-01-13 17:27
Subtask | CAP-82 | 10216 | Crear servicio PacientesService.createPaciente() | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-13 17:26
Subtask | CAP-81 | 10214 | Implementar validaciones con Reactive Forms | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-13 17:26
Subtask | CAP-80 | 10212 | DiseÃ±ar formulario de registro en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-13 17:26
Historia | CAP-79 | 10210 | Registrar Nuevo Paciente (MÃ©dico) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Highest | Por hacer |  | 2026-01-13 17:12 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-78 | 10209 | Crear tests de desactivaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-13 17:10
Subtask | CAP-77 | 10207 | Validar estado en AuthService durante login | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-13 17:10
Subtask | CAP-76 | 10205 | Agregar campo "estado" (activo/inactivo) en BD | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-13 17:10
Subtask | CAP-75 | 10203 | Crear endpoint PATCH /api/medicos/:id/status | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:09 | 2026-01-13 17:09
Subtask | CAP-74 | 10201 | Implementar modal de confirmaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 17:09 | 2026-01-13 17:09
Historia | CAP-73 | 10199 | Desactivar MÃ©dico (Administrador) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 16:57 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-72 | 10198 | Crear tests de actualizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:56 | 2026-01-13 16:56
Subtask | CAP-71 | 10196 | Agregar validaciones de actualizaciÃ³n en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:56 | 2026-01-13 16:56
Subtask | CAP-70 | 10194 | Implementar endpoint PUT /api/medicos/:id | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:56 | 2026-01-13 16:56
Subtask | CAP-69 | 10192 | Crear formulario de ediciÃ³n (reutilizar componente de creaciÃ³n) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:56 | 2026-01-13 16:56
Historia | CAP-68 | 10190 | Editar MÃ©dico (Administrador) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 16:53 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-67 | 10189 | Crear tests de rendimiento (hasta 100 registros) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:38 | 2026-01-13 16:38
Subtask | CAP-66 | 10187 | Agregar Ã­ndice en BD para optimizar consultas | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:38 | 2026-01-13 16:38
Subtask | CAP-65 | 10185 | Implementar paginaciÃ³n en backend (page, limit) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:38 | 2026-01-13 16:38
Subtask | CAP-64 | 10183 | Crear endpoint GET /api/medicos en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:37 | 2026-01-13 16:38
Subtask | CAP-63 | 10181 | Crear endpoint GET /api/medicos en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:37 | 2026-01-13 16:37
Subtask | CAP-62 | 10179 | DiseÃ±ar componente de listado en Ionic | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:37 | 2026-01-13 16:37
Historia | CAP-61 | 10177 | Listar MÃ©dicos (Administrador) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 16:31 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-60 | 10176 | Crear tests de flujo de logout | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:27 | 2026-01-13 16:27
Subtask | CAP-59 | 10174 | Limpiar estado de la aplicaciÃ³n al logout | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:27 | 2026-01-13 16:27
Subtask | CAP-58 | 10172 | Agregar token a lista negra (blacklist) en Redis o BD | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:27 | 2026-01-13 16:27
Subtask | CAP-57 | 10170 | Crear endpoint POST /api/auth/logout en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:27 | 2026-01-13 16:27
Subtask | CAP-56 | 10168 | Implementar mÃ©todo logout() en AuthService | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:26 | 2026-01-13 16:26
Subtask | CAP-55 | 10166 | Agregar botÃ³n de logout en componente de menÃº/header | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:26 | 2026-01-13 16:26
Historia | CAP-54 | 10164 | Crear Cuenta de MÃ©dico (Administrador) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Highest | Por hacer |  | 2026-01-13 16:24 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-53 | 10163 | Crear tests de flujo de logout | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:14 | 2026-01-13 16:14
Subtask | CAP-52 | 10161 | Limpiar estado de la aplicaciÃ³n al logout | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:13 | 2026-01-13 16:14
Subtask | CAP-51 | 10159 | Agregar token a lista negra (blacklist) en Redis o BD | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:13 | 2026-01-13 16:13
Subtask | CAP-50 | 10157 | Crear endpoint POST /api/auth/logout en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:12 | 2026-01-13 16:12
Subtask | CAP-49 | 10155 | Implementar mÃ©todo logout() en AuthService | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:12 | 2026-01-13 16:12
Subtask | CAP-48 | 10153 | Agregar botÃ³n de logout en componente de menÃº/header | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 16:12 | 2026-01-13 16:12
Historia | CAP-47 | 10151 | Logout de Usuario | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 16:11 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-26 | 10080 | Documentar matriz de permisos | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:25 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-25 | 10078 | Crear tests de autorizaciÃ³n para cada rol | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:25 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-24 | 10076 | Implementar manejo de errores 401/403 con redirecciÃ³n a login | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:25 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-23 | 10074 | Crear interceptor para agregar token a headers HTTP | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-22 | 10072 | Configurar rutas protegidas en app-routing.module.ts | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-21 | 10070 | Implementar RolesGuard middleware en backend | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-20 | 10068 | Crear decorador @Roles() en NestJS | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-19 | 10066 | Crear RoleGuard en Angular | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Subtask | CAP-18 | 10064 | Definir matriz de permisos (roles Ã— funcionalidades) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-16 10:56
Historia | CAP-17 | 10062 | Control de Acceso por Rol (RBAC) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Highest | Por hacer |  | 2026-01-13 11:17 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Subtask | CAP-16 | 10061 | Crear tests E2E de flujo de login | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:56 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-15 | 10059 | Crear tests unitarios de AuthService | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:56 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-14 | 10057 | Configurar JWT con expiraciÃ³n de 30 minutos | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:56 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-13 | 10055 | Configurar bcrypt para validaciÃ³n de password (10 rondas) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:56 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-12 | 10053 | Implementar endpoint POST /api/auth/login en backend (NestJS) | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:56 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-11 | 10051 | Integrar Auth Connect de Ionic para gestiÃ³n de tokens | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:55 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-10 | 10049 | Crear servicio AuthService con mÃ©todos login() y storeToken() | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:53 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-9 | 10047 | Implementar validaciÃ³n de formulario con Reactive Forms | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:53 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Subtask | CAP-8 | 10045 | DiseÃ±ar pantalla de login en Ionic/Angular | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:53 | 2026-01-14 19:23 | 2026-01-10
Historia | CAP-7 | 10042 | Login de Usuario | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | High | Por hacer |  | 2026-01-13 10:19 | 2026-01-16 10:57 | 2026-01-10
Epic | CAP-6 | 10041 | Reportes y AnalÃ­ticas | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:18 | 2026-01-14 19:31 | 2026-01-26
Epic | CAP-5 | 10040 | Portal del Paciente | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:18 | 2026-01-14 19:31 | 2026-01-26
Epic | CAP-4 | 10039 | Sistema de PredicciÃ³n ML | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:18 | 2026-01-14 19:31 | 2026-01-19
Epic | CAP-3 | 10038 | GestiÃ³n de Pacientes | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:18 | 2026-01-14 19:31 | 2026-01-19
Epic | CAP-2 | 10037 | AdministraciÃ³n de Usuarios | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:18 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01-10
Epic | CAP-1 | 10036 | GestiÃ³n de AutenticaciÃ³n y AutorizaciÃ³n | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Sergio Carvallo | 712020:082cf93e-b068-4f5f-8689-c7910fbc3925 | Medium | Por hacer |  | 2026-01-13 10:17 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01-10