## plan-de-trabajo-lunglife
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Planificación y Gestión de Proyectos | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS | Fase inicial de planificación, análisis de alcance y preparación del entorno de trabajo. | Jira | 4.5 días | Project Manager | Inicio del proyecto
Ingeniería de Requisitos | 1. Definición Alcance MVP | Definición de las funcionalidades mínimas viables para la primera entrega. | Documentación del proyecto | 0.5 días | Product Owner
Análisis de Sistemas | 1.1.1 Análisis del caso | Estudio detallado de la problemática y necesidades del sistema LungLife. | Documentación de requisitos | 0.5 días | Analista
Gestión de Proyectos | 1.1.2 Priorización MoSCoW | Clasificación de requisitos en Must, Should, Could y Won't have. | Matriz de priorización | 0.5 días | Product Owner
DevOps e Infraestructura | 2. Configuración Herramientas | Preparación y configuración del entorno de desarrollo y herramientas de control de versiones. | Git/GitHub/ VS Code | 0.5 días | DevOps / Tech Lead
DevOps e Infraestructura | 1.2.1 Setup repositorios | Inicialización de repositorios para Backend, Frontend y BD. | GitHub | 0.5 días | DevOps
DevOps e Infraestructura | 1.2.2 CI/CD básico | Configuración de pipelines básicos para integración continua. | GitHub | 0.5 días | DevOps
Ingeniería de Requisitos | 3. Análisis de Requerimientos | Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales detallados. | Jira | 0.5 días | Analista Funcional
Ingeniería de Requisitos | 1.3.1 Historias de usuario | Redacción de historias de usuario con criterios de aceptación. | Jira/Confluence | 0.5 días | Product Owner
Ingeniería de Requisitos | 1.3.2 Product Backlog | Creación y ordenamiento del backlog de producto. | Jira | 0.5 días | Product Owner
Arquitectura de Software | 4. Diseño Inicial | Diseño de la arquitectura del sistema y modelos de datos preliminares. | mermaid.ai | 0.5 días | Arquitecto
Arquitectura de Software | 1.4.1 Arquitectura | Definición de la arquitectura de software (Microservicios/Monolito). | Diagramas C4 | 0.5 días | Arquitecto
Diseño de Datos | 1.4.2 Modelo de datos | Diseño del modelo entidad-relación y esquema de base de datos. | SQL/ Diagramas ER | 0.5 días | DBA / Backend
Gestión Ágil | 5. Sprint Planning #1 | Planificación de las tareas a realizar en el primer sprint. | Poker Planning | 0.5 días | Scrum Master / Equipo
Gestión Ágil | 1.5.1 Selección stories | Selección de historias de usuario para el Sprint 1. | Backlog | 0.5 días | Equipo de Desarrollo
Gestión Ágil | 1.5.2 Descomposición tareas | Desglose técnico de las historias seleccionadas en tareas. | Jira | 0.5 días | Equipo de Desarrollo
Desarrollo de Software | FASE 2: DESARROLLO | Fase de ejecución y codificación de las funcionalidades principales (Auth, Pacientes). | IDE/ Stack Tecnológico | 5 días | Tech Lead
Desarrollo Frontend | 6. Autenticación Frontend | Implementación de la interfaz de usuario para autenticación. | Ionic/ Angular | 2 días | Frontend Dev
Desarrollo Frontend | 2.1.1 Login/Logout Ionic | Desarrollo de componentes de Login y Logout en la app móvil. | Ionic | 1 día | Frontend Dev
Desarrollo Frontend | 2.1.2 UI roles diferenciados | Adaptación de la interfaz según el rol del usuario logueado. | Ionic/scss | 1 día | Frontend Dev
Desarrollo Backend | 7. Autenticación Backend | Implementación de la lógica de seguridad y autenticación en el servidor. | Node.js/Express | 2 días | Backend Dev
Desarrollo Backend | 2.2.1 API auth Node.js | Creación de endpoints para autenticación de usuarios. | Node.js | 1 día | Backend Dev
Seguridad Informática | 2.2.2 JWT + seguridad | Implementación de tokens JWT y estrategias de seguridad. | JWT/Bcrypt | 1 día | Backend Dev
Desarrollo Fullstack | 8. Gestión de Pacientes | Desarrollo CRUD para la gestión de información de pacientes. | PostgreSQL/ Node.js/ Ionic | 2 días | Fullstack Dev
Desarrollo Frontend | 2.3.1 Formulario registro | Creación de formularios para el registro y edición de pacientes. | Ionic Forms | 1 día | Frontend Dev
Desarrollo Backend | 2.3.2 API pacientes | Desarrollo de API REST para la entidad Pacientes. | Node.js/ SQL | 1 día | Backend Dev
Integración de Sistemas | 9. Integración Front-Back | Conexión y pruebas de comunicación entre cliente y servidor. | HTTP Client/Postman | 0.5 días | Fullstack Dev
Aseguramiento de Calidad | 2.4.1 Pruebas integración | Ejecución de pruebas para verificar la integración de módulos. | Jest/Supertest | 0.5 días | QA Engineer
Gestión Ágil | 10. Sprint Review #1 | Revisión del trabajo completado y demo al cliente. | Demo | 1 día | Scrum Team
Gestión Ágil | 2.5.1 Sprint Review #1 | Presentación de incrementos y feedback. | Proyector/Teams | 1 día | Scrum Team
Desarrollo Avanzado | FASE 3: DESARROLLO | Fase final de desarrollo: funcionalidades clínicas, ML y cierre. | Stack ML | 6 días | Tech Lead
Desarrollo Frontend | 11. Formulario Datos Clínicos | Desarrollo de interfaces para captura de datos clínicos complejos. | Ionic | 0.5 días | Frontend Dev
Desarrollo Frontend | 3.1.1 UI formulario complejo | Maquetación de formularios extensos con secciones. | Ionic | 0.5 días | Frontend Dev
Desarrollo Frontend | 3.1.2 Validaciones frontend | Implementación de validaciones robustas en el frontend. |  | 0.5 días | Frontend Dev
Desarrollo Backend | 12. Backend Registros Clínicos | Soporte backend para el almacenamiento de historias clínicas. | Node.js | 0.5 días | Backend Dev
Diseño de Datos | 3.2.1 Modelo datos clínicos | Ampliación del modelo de datos para incluir información clínica. | PostgreSQL | 0.5 días | DBA
Desarrollo Backend | 3.2.2 API registros | Endpoints para crear y consultar registros clínicos. | Node.js | 0.5 días | Backend Dev
Ciencia de Datos | 13. Servicio ML | Integración de capacidades de Machine Learning. | Python/ ML Frameworks | 2 días | Data Scientist
Ciencia de Datos | 3.3.1 Entrenamiento modelo | Entrenamiento y tuning del modelo predictivo. | Jupyter/Python | 1 día | Data Scientist
Ingeniería ML | 3.3.2 API FastAPI /predict | Despliegue del modelo mediante una API performante. | FastAPI/Docker | 1 día | ML Engineer
Integración de Sistemas | 14. Integración Completa | Unificación de todos los subsistemas: Front, Back y ML. | Staging Environment | 0.5 días | Arquitecto
Integración de Sistemas | 3.4.1 Front ->Back -> ML | Orquestación del flujo de datos completo entre capas. | Gateway | 0.5 días | Fullstack Dev
Desarrollo de Software | 3.4.2 Manejo errores | Implementación de estrategias globales de manejo de errores. | Sentry/Logs | 0.5 días | DevOps
Calidad de Software | 15. Testing y Ajustes | Pruebas finales y estabilización del sistema. | Test Suite | 1 día | QA Team
Calidad de Software | 3.5.1 Pruebas E2E | Pruebas de extremo a extremo de los flujos críticos. | Cypress/Selenium | 1 día | QA Automation
Documentación | 16. Documentación y Entrega | Finalización de documentación técnica y manuales de usuario. | Wiki/ PDF/markdown | 1 día | Tech Writer / Team
Documentación | 3.6.1 Documentación y Entrega | Entrega formal de documentación y código final. | Repositorio | 1 día | Scrum Master | Finalización del Proyecto